## 表紙
アダタム工業株式会社 デジタル基盤本部
社内エンベディング基盤 Kotonoha
情報セキュリティ点検表
| 版数 | 第 1.1 版
| 作成年月日 | 2026/03/19
| 起案部門 | デジタル基盤本部 AI基盤グループ
| 起案者 | 情報セキュリティ部 楠
| 決裁 | 本部長 | 情報セキュリティ部長 | 起案

## 改訂履歴
改訂履歴
版数 | 改訂日 | 改訂内容 | 改訂者
1.0 | 2026/03/06 | 点検の実施（初回） | 楠
1.1 | 2026/03/19 | 指摘に対する回答を反映 | 楠

## 1.点検概要
1. 点検の概要
対象 | 社内エンベディング基盤 Kotonoha
点検日 | 2026/03/06（実地）、2026/03/19（回答確認）
点検者 | 情報セキュリティ部 楠・矢田
被点検部門 | デジタル基盤本部 AI基盤グループ
根拠 | 情報区分規程 第4章、外部サービス利用基準 第2章
結果 | 条件付き適合（指摘 5 件・すべて回答済み）

## 2.点検項目
2. 点検項目と結果
○=適合 △=条件付き適合 ×=不適合
No | 分類 | 点検項目 | 結果 | 確認方法 | 所見
1 | 情報区分 | 機密区分が情報区分規程に沿って定義されているか | ○ | 設計文書の確認 | 10/20/30 の 3 段階。規程と一致
2 | 情報区分 | 極秘の情報を外部サービスへ送出しない仕組みがあるか | △ | コードの確認・実機での動作確認 | 指摘 1 を参照
3 | ログ | 検索語・文書本文をログに残していないか | △ | テーブル定義の確認 | 指摘 2 を参照
4 | 分離 | 利用部門の間でデータが混ざらないか | △ | 設計文書の確認 | 指摘 3 を参照
5 | 認証 | API キーを平文で保持していないか | △ | テーブル定義の確認 | 指摘 4 を参照
6 | 監査 | 誰が何をしたかを追跡できるか | △ | テーブル定義の確認 | 指摘 5 を参照
7 | 暗号化 | 保管時に暗号化されているか | ○ | 基盤設定の確認 | オブジェクトストア・DB とも暗号化済み
8 | 通信 | 通信が暗号化されているか | ○ | 設定の確認 | 社内網でも TLS を使用
9 | 委託 | 委託先が極秘の情報に触れられないか | ○ | 運用引継ぎ資料の確認 | 極秘に関わる事象は内製で対応する旨が明記されている
10 | 廃棄 | 保持期間を過ぎた情報が消えるか | × | 実装の確認 | 指摘 6 を参照（★下の申し送りも参照）

## 3.指摘と回答
3. 指摘事項と回答
指摘1 | 指摘 | 極秘の情報を外部サービスへ送出しない仕組みがコードにあることを示すこと
| 回答 | 経路の判断を 1 か所（embed/router.py）に集約した。判定と振り分けを分け、モデルを決めるときと提供元を返すときの二重に確かめている。監査ログに経路を残し、極秘で外部経路が記録されたら警報が出る
| 確認 | 実機で極秘テナントに外部モデルを指定し、弾かれることを確認した
| 状態 | 対応済（2026/03/19 確認）
指摘2 | 指摘 | 検索語・文書本文をログに残さないこと
| 回答 | 監査ログの表に本文の列を持たない。検索語は SHA-256 のハッシュだけを残す
| 確認 | テーブル定義（t_audit_log）に本文の列が無いことを確認した
| 状態 | 対応済（2026/03/19 確認）
指摘3 | 指摘 | 利用部門の間でデータが混ざらないこと
| 回答 | 論理分離。原文は機密区分ごとに別バケットとし、極秘は別の鍵で暗号化する。他部門のものを指した場合は 404 を返す（存在を探れないようにするため）
| 確認 | 設計文書（ADR-004）とコードで確認した
| 状態 | 対応済（2026/03/19 確認）
指摘4 | 指摘 | API キーを平文で保持しないこと
| 回答 | SHA-256 のハッシュだけを持つ。平文は発行時に一度だけ返す。照合は定数時間の比較で行う
| 確認 | テーブル定義とコードで確認した
| 状態 | 対応済（2026/03/19 確認）
指摘5 | 指摘 | 監査ログを 5 年保持すること
| 回答 | t_audit_log に残す。保持期間は設定で 5 年。日次のバッチが期限を過ぎたものを消す
| 確認 | 設定と実装で確認した
| 状態 | 対応済（2026/03/19 確認）
指摘6 | 指摘 | 極秘（区分30）の保持期間 3 年を過ぎた情報が自動で消えること
| 回答 | 現時点では各部門の運用に任せている。自動削除の実装は次年度に検討する
| 確認 | —
| 状態 | ★ 未対応（次回点検で再確認）

## 4.申し送り
4. 次回点検への申し送り
No | 内容 | 期限
1 | 極秘（区分30）の保持期間 3 年の自動削除を実装すること | 2027/03
2 | ログの出力水準を変更したときに、本文が出ないことを確認する手順を運用に組み込むこと | 2026/09
3 | 委託先の作業ログを四半期ごとに確認すること | 継続
※ 点検時（2026/03）の実装で確認した内容である。以後の変更については次回点検で確認する。