## 表紙
アダタム工業株式会社 デジタル基盤本部
社内エンベディング基盤 Kotonoha
稟議書（社内エンベディング基盤の構築）
| 版数 | 第 1.2 版
| 作成年月日 | 2026/02/26
| 起案部門 | デジタル基盤本部 AI基盤グループ
| 起案者 | 田村
| 決裁 | 本部長 | 部長 | 課長

## 改訂履歴
改訂履歴
版数 | 改訂日 | 改訂内容 | 改訂者
1.0 | 2026/02/12 | 初版作成 | 田村
1.1 | 2026/02/19 | 投資額の内訳を修正（GPU 2 枚へ） | 田村
1.2 | 2026/02/26 | 経理部の指摘によりチャージバックの記述を追加 | 田村

## 1.趣旨
1. 趣旨
件名 | 社内エンベディング基盤（Kotonoha）の構築および運用
起案部門 | デジタル基盤本部 AI基盤グループ
実施時期 | 2026年4月 サービス開始（2025年度に PoC 実施済み）
投資額 | 初年度 3,850 万円（内訳は 3.投資内訳）
実施方式 | 内製。運用の一部（監視・一次受け）をトレイリサーチ株式会社へ委託

## 2.背景
2. 背景
社内に技術文書・保守マニュアル・問合せ履歴が大量に蓄積しているが、全文検索では言い換えに当たらず、必要な情報に辿り着けない。
No | 現状の課題 | 影響を受けている部門
1 | 保守問合せの回答に過去事例を探す時間が掛かる（平均 18 分） | カスタマーサポート部
2 | 不具合報告の重複に気づけず、同じ調査を繰り返している | 品質保証部
3 | 契約書のひな形との差分を目視で確認しており漏れが出る | 法務部
4 | 過去の提案書を再利用したいが探せない | 営業本部
5 | 各部門が個別に PoC を始めており、費用と知見が分散している | 全社

## 2.スコープ
スコープ
含む | 文書の取り込み | 各部門の文書を分割し、埋め込んで格納する
| エンベディング生成 | テキストをベクトルにする API を提供する
| 検索 | ベクトルと全文を融合した検索 API を提供する
| テナント管理 | 利用部門ごとの分離・上限・API キー
| チャージバック | 使用量に応じた費用の按分
含まない | 回答文の生成 | 検索結果をもとに回答文を作る処理は各部門で実施する
| 利用部門の画面 | 各部門が自部門のシステムに組み込む
| 文書の一次管理 | 原本の管理は各部門の既存システムで行う
| OCR | 画像のみの PDF は対象外とする
※ PoC の報告会では回答文の生成までデモしたが、本基盤のスコープは検索までとする。

## 3.投資内訳
投資内訳（初年度）
単位: 万円
区分 | 項目 | 金額 | 備考
設備 | GPU サーバ（A100 x2） | 1,850 | 極秘区分の埋め込み用
| DB・検索基盤の増強 | 420 | PostgreSQL / OpenSearch
運用 | 外部 API 利用料 | 680 | 初年度見込み。翌年度以降は各部門へ按分
| 監視・一次受けの委託 | 540 | トレイリサーチ
人件 | 構築要員 | 360 | 内製 6 名（既存要員の工数振替）
予備 | 予備費 | — | 総額の 10% を上限に部長決裁で執行

## 4.効果
期待する効果
No | 効果 | 測り方 | 目標
1 | 保守問合せの回答時間の短縮 | 問合せ 1 件あたりの平均対応時間 | 18 分 → 12 分
2 | 不具合調査の重複削減 | 重複と判明した調査の件数 | 四半期 20 件 → 5 件
3 | 契約審査の漏れ防止 | 審査後に発覚した条項の相違 | 年 3 件 → 0 件
4 | PoC の集約 | 部門個別の PoC 件数 | 4 件 → 0 件

## 5.リスク
想定されるリスクと対応
No | リスク | 対応
1 | 極秘情報が外部サービスへ送出される | 機密区分 30 は社内 GPU で処理し、外部 API を呼ばない仕組みをコードで担保する。情報セキュリティ部の点検を受ける
2 | 外部 API の値上げ・提供停止 | モデルの差し替えができる構造にする。オープンウェイトのモデルを社内に持つことで最低限の継続性を確保する
3 | 利用が伸びず投資が回収できない | PoC で先行している 2 部門を初年度の利用者として確保済み
4 | 運用要員の不足 | 監視と一次受けを委託する。二次受けは内製で持つ
5 | 検索精度が業務に足りない | PoC で評価済み（詳細は PoC評価報告書）。精度の継続測定は今後の課題とする