## Slide 1: 全体構成（A 案）
オーダー入力 （Web／代行）
与信の枠内？
在庫引当
出荷指示
Notes: A 案にしたのは B 社の保守期限が 2027-03 で切れるためで、
性能や機能で選んだわけではない。
B 案（現行の延命）は 2028-03 まで持つが、その時点で
同じ検討をもう一度やることになるので採らなかった。

## Slide 2: 移行対象と件数
区分 | 表名 | 論理名 | 件数
受注 | T_ORDER | 受注ヘッダ | 120000
 | T_ORDER_D | 受注明細 | 480000
マスタ | M_CUSTOMER | 得意先 | 3200

## Slide 3: 体制と役割分担
発注者（情報システム部）
元請 常駐 3 名
協力会社（帳票）

## Slide 4: 現行システム全体構成（ゾーン別）
受注入力 （Web／代行）
与信照会
在庫引当
出荷指示
売上計上
請求締め （月次）
会計連携
帳票出力
得意先 EDI （全銀手順）
物流センター
銀行ファイル伝送
会計パッケージ
Notes: この図は現行の運用設計書（2019 年版）からの転記であり、
2023 年の EDI 更改は反映されていない。
物流センターとの接続は現在 CSV の FTP 送信だが、
新システムでは Web API へ寄せる（別紙 7）。

## Slide 5: 現行の受注入力画面（ハードコピー）
Notes: 画面の項目は別紙 2 に一覧がある。この絵からは読み取れないので、
移行後の画面設計はそちらを正とすること。

## Slide 6: フェーズ計画と主要マイルストーン
フェーズ | 工程 | 期間 | 主要成果物 | 判定会議
第 1 次 | 要件定義 | 2026-09〜2026-11 | 要件定義書 | 要件確定会議
 | 基本設計 | 2026-12〜2027-02 | 基本設計書 | 基本設計完了判定
 | 詳細設計 | 2027-03〜2027-05 | 詳細設計書 | 
第 2 次 | 製造・単体 | 2027-06〜2027-10 | 単体試験報告書 | 
 | 結合試験 | 2027-11〜2028-01 | 結合試験報告書 | 結合試験完了判定
 | 総合試験 | 2028-02〜2028-04 | 総合試験報告書 | 移行判定会議
第 3 次 | 移行・稼働 | 2028-05〜2028-06 | 移行手順書 | 稼働判定会議

## Slide 7: 移行方式の比較
方式 | 停止時間 | 切戻し | 費用 | 評価
一括移行 | 48 時間 | 可（12 時間） | 低 | △
段階移行 | 4 時間 × 3 回 | 可（2 時間） | 中 | ○
並行稼働 | 0 時間 | 可 | 高 | △
Notes: 段階移行を推す。停止時間よりも切戻しの確実性を採った。

## Slide 8: 本提案の対象外（やらないこと）
・帳票のレイアウト変更（現行踏襲とする） ・会計パッケージ側の改修 ・得意先マスタの名寄せ（別プロジェクト） ・モバイル対応（次期以降）

## Slide 9: 全体構成（B 案・旧版）
現行を延命